Приложение 1

к приказу отдела образования

от 15.02.2023 №___

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

МКДОУ Воскресенского детского сада

на 2023 год

Савинский муниципальный район

| №п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Недостаточно высокий уровень открытости и доступности информации о деятельности организации | Обновление информации об организации на сайте и стенде ДОУ, проведением информационно-разъяснительной работы с родителями | 31.03.2023 | Тарасова М.Ю., заведующая |  |  |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Недостаточно высокий уровень комфортности условий, предоставляющей организацией | Обновление материально-технической базы ДОУ | 30.12.2023 | Тарасова М.Ю., заведующая |  |  |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Недостаточно высокий уровень доступности услуг для инвалидов | Обучение педагогов и специалистов на курсах подготовки и повышения квалификации, работающих и сопровождающих детей-инвалидов | 30.12.2023г | Тарасова М.Ю., заведующая |  |  |
|  |  | Нанесение тактильных предупреждающих указателей (или контрастно окрашенных полос) на полу в холле ДОУ. | 30.08.2023г | Тарасова М.Ю., заведующая |  |  |
|  |  | Заключение договоров с организациями социального обслуживания о предоставлении кресел-колясок для инвалидов | 30.12.2023 | Тарасова М.Ю., заведующая |  |  |
|  |  | Заключение договоров с организациями социального обслуживания, общественными организациями инвалидов о предоставлении услуг сурдо-/тифлосурдопереводчика | 30.12.2023 | Тарасова М.Ю., заведующая |  |  |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Совершенствование уровня удовлетворенности доброжелательностью, вежливостью работников ДОУ. Контроль за соблюдением Кодекса профессиональной этики педагога. | 30.12.2023 | Тарасова М.Ю., заведующая |  |  |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Недостаточно высокий уровень удовлетворенности условиями оказания услуг ДОУ | Проведение дней открытых дверей | 31.08.2023 | Тарасова М.Ю., заведующая |  |  |